## BurndownChart
| Punten | 2024-04-26 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-19
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25
DoD | 2 | 2024-04-26: 2
Usecase diagram | 2 | 2024-04-26: 2
Burndown | 2 | 2024-04-26: 2
Repository maken | 1 | bar: 2024-04-26
US 1 | 3
ERD | 3 | 2024-05-15: 3
Database vullen | 3 | 2024-05-15: 3
Query maken | 2
User Story 2 Orderstatus bijwerken | 1
User Story 3 Artikelen bekijken |  | 2024-05-15: 2; 2024-05-29: x
User Story 4 Artikelen in verkooporder verplaatsen | 2
User Story 5 Artikelen aanmaken | 2
User Story 6 Vekooporders bekijken | 1 | bar: 2024-06-05
User Story 7 Zoeken op een Klant ID | bar: 2024-06-05
User Story 8 Voeg een nieuwe klant toe | 3 | bar: 2024-06-12
User Story 9 Maak een inkooporder mogelijk | 1 | bar: 2024-06-12
User Story 10 Artikelen bijwerken | 2 | bar: 2024-06-05
User Story 11 Klant gegevens bijwerken | 3 | bar: 2024-06-05
User Story 12 CRUD maken | bar: 2024-06-19
User Story 13 Verkoop- en inkooporders verwijderen | bar: 2024-06-19
User Story 14 Verkooporder bijwerken | bar: 2024-06-19
Nog doen | 33 | 26 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Planning | 33 | 28.2857 | 23.5714 | 18.8571 | 14.1429 | 9.4286 | 4.7143 | 0